## 5W1H
Adaptação as ferramentas que serão utilizadas
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW
Estudar os referenciais teoricos e documentações. | Porque será nosso primeiro contato com a tecnologia, isso pode acarretar em atrasos na entrega do projeto. | RStudio | Os integrantes do grupo | Quando terminarmos a documentação | Utilizando referenciais teoricos disponibilizados para a realização do projeto
Estudar mais a fundo o RStudio | Limitações nas funções utilizadas no desenvolvimento | RStudio | Os integrantes do grupo | Quando nos adaptarmos melhor a ferramenta | Criando um planejamentos de estudos
Revisar projetos similares feitos no RStudio | Problemas na identificação e aplicação dos pacotes do RStudio | RStudio | Os integrantes do grupo | Quando nos adaptarmos melhor a ferramenta | Pesquisar sobre projetos em R que utilizaram diferentes pacotes
Perda de dados no banco
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW
Definir um repositório de dados | A maquina destinada ao armazenamento de dados pode eventualmente estragar | Na máquina | Os integrantes do grupo | Pode acontecer a qualquer momento | Estabelecer um dos computadores dos integrantes como banco
Garantir backup dos dados | Integrante do grupo equivocadamente deletar o banco | Na máquina | Os integrantes do grupo | Pode acontecer a qualquer momento | Disponibilizando o backup do banco de dados
Atualizar o backup | Os dados podem ser corrompidos, comprometendo aquele armazenamento no banco | Na máquina | Os integrantes do grupo | Pode acontecer a qualquer momento | Backup definido periodicamente
Prazo limitado
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW
Desenhar todos os documentos necessários | A data de entrega limita o que pode ser alcançado pela solução | Indefinido | Os integrantes do grupo | Durante o ano de 2022 até dia 24/09 | Projetar a solução eficientemente, produzindo os artefatos necessários dentro da projeção de tempo estabelecida
Estabelecer um planejamento de entregas | Divisáo de tarefas | Jira | Os integrantes do grupo | Durante o ano de 2022 até dia 24/09 | Utilizando metodologias ageis para que conseguimos fazer efetivamente a divisáo de tarefas
Utilizar Jira para para as entregar para os documentos | Muitos documentos podem atrasar a entrega da soluçáo | indefinido | Os integrantes do grupo | Durante o ano de 2022 até dia 24/09 | Fazendo um planejamento, integrando o desenvolvido dos documentos e da solução